## Hoja1
PLANIFICACIÓN SIGNBRIDGE
MES | SEMANA
marzo | 2-8 marzo | Definir alcance del proyecto (lengua, palabras sueltas…, numero de signos...) | REQUISITOS
|  | Definir setup (Mediapipe de Google?, openCV, python, java, flutter….) | Lista
|  | Instal·lación setup + decisiones de diseño (último de la semana) | Priorizar
Posibles necesidades (webcam, fondo blanco, centrado…)
Creación del dataset + inicio diseño algoritmo clasificador
9-15 marzo
16-22 marzo
23-29 marzo
abril | 30-5 abril
6-12 abril
13-19 abril
mayo | 20-26 abril
27-3 mayo
4-10 mayo
11-17 mayo
18-24 mayo
25-31 mayo
junio | 1-7 junio
8-14 junio